## Hoja1
HISTORIAS USUARIO Y TECNICAS |  | HISTORIAS DE USUARIO
ID-HU | ID-HT | No. | Dependencias | Estimación (H)
HU-01 | HT.01 - HT.05 | HU-01 | RF01, RF02, RF03, RF04 | 10 | PRODUCT BACKLOG
HU-02 | HT.03 - HT.06 -HT.07 | HU-02 | RF05, RF06, RF07 | 14 | PILA |  | ESTIMACIÓN (H) | STRINT | ESTIMACIÓN (H)
HU-03 | HT-01, HT-02 | HU-03 | RF08 | 3 | HT-17 |  | 5 | STRINT 1 | 23
HU-04 | HT-05, HT-07 | HU-04 | RF09 | 4 | HT-18 |  | 3
HU-05 | HT-16, HT-17 | HU-05 | RF10, RF11, RF12, RF13 | 16 | HU-01 |  | 10
HU-06 | HT-16, HT-17 | HU-06 | RF14, RF15, RF16 | 12 | HT-05 |  | 5
HU-07 | HT-15 | HU-07 | RF17, RF18, RF19 | 14 | HT-16 |  | 5 | STRINT 2 | 24
HU-08 | HT-15 | HU-08 | RF20, RF21, RF22 | 10 | HT-06 |  | 6
HU-09 | HT-15, HT-11 | HU-09 | RF23, RF24, RF25, RF26 | 16 | HT-08 |  | 6
HU-10 | HT-11, HT-16, HT-17 | HU-10 | RF43, RF44 | 8 | HU-02 01 |  | 7
HU-11 | HT-11, HT-10 | HU-11 | RF27, RF28, RF29, RF30 | 16 | HU-02 02 |  | 7 | STRINT 3 | 25
HU-12 | HT-13, HT-14 | HU-12 | RF31, RF32, RF33 | 14 | HU-03 |  | 3
HU-13 | HT-16, HT-17 | HU-13 | RF34, RF35, RF36, RF37 | 16 | HU-04 |  | 4
HU-14 | HT-11, HT-10 | HU-14 | RF38, RF39, RF40, RF41 | 12 | HT-01 |  | 5
HU-15 | HT-11, HT-15 | HU-15 | RF42 | 4 | HT-02 |  | 4
HU-16 | HT-11, HT-16, HT-17 | HU-16 | RF45 | 6 | HT-03 01 |  | 2
|  |  | TOTAL | 175 | HT-03 02 |  | 8 | STRINT 4 | 25
[5 empty] | HT-04 |  | 4
[5 empty] | HU-05 01 |  | 13
|  | HISTORIAS TECNICAS |  |  | HU-05 02 |  | 3 | SPRINT 5 | 25
|  | No. | Dependencias | Estimación | HU-06 |  | 12
|  | HT-01 | RNF02, RNF03 | 5 | HU-13 01 |  | 10
|  | HT-02 | RNF01 | 4 | HU-13 02 |  | 6 | SPRINT 6 | 24
|  | HT-03 | RNF05, RNF16, RNF17 | 10 | HT-07 |  | 4
|  | HT-04 | RNF04 | 4 | HU-07 |  | 14
|  | HT-05 | RNF06, RNF10 | 5 | HU-08 |  | 10 | STRINT 7 | 26
|  | HT-06 | RNF07, RNF09 | 6 | HU-09 |  | 16
|  | HT-07 | RNF08 | 5 | HT-15 |  | 4 | SPRINT 8 | 25
|  | HT-08 | RNF11 | 6 | HU-10 |  | 8
|  | HT-09 | RNF12, RNF13 | 3 | HU-16 |  | 6
|  | HT-10 | RNF14 | 4 | HU-11 01 |  | 7
|  | HT-11 | RNF18 | 4 | HU-11 02 |  | 9 | SPRINT 9 | 25
|  | HT-12 | RNF19 | 5 | HU-14 |  | 12
|  | HT-13 | RNF21 | 4 | HU-15 |  | 4
|  | HT-14 | RNF22, RNF23 | 8 | HT-11 |  | 4 | SPRINT 10 | 23
|  | HT-15 | RNF26, RNF28 | 4 | HT-12 |  | 5
|  | HT-16 | RNF27 | 4 | HU-12 |  | 14
|  | HT-17 |  | 5 | HT-13 |  | 4 | SPRINT 11 | 19
|  | HT-18 | RNF23 | 3 | HT-14 |  | 8
|  |  | TOTAL | 89 | HT-09 |  | 3
[5 empty] | HT-10 |  | 4
[6 empty] | TOTAL | 264 | 11 | 264