## Hoja1
HISTORIAS USUARIO Y TECNICAS |  | HISTORIAS DE USUARIO
ID-HU | ID-HT | No. | Dependencias | Estimación (H)
HU-01 | HT.01 - HT.05 | HU-01 | RF01, RF02, RF03, RF04 | 10 | PRODUCT BACKLOG
HU-02 | HT.03 - HT.06 -HT.07 | HU-02 | RF05, RF06, RF07 | 14 | PILA | NOMBRE | ESTIMACIÓN (H) | STRINT | ESTIMACIÓN (H)
HU-03 | HT-01, HT-02 | HU-03 | RF08 | 3 | HT-11 | Diseño del modelo de base de datos (PostgreSQL). | 5 | STRINT 1 | 21
HU-04 | HT-05, HT-07 | HU-04 | RF09 | 4 | HT-12 | Integración del backend con PostgreSQL. | 4
HU-05 | HT-16, HT-17 | HU-05 | RF10, RF11, RF12, RF13 | 16 | HT-10 | Configuración del entorno de desarrollo con el uso de tecnologías portable y multiplataforma | 6
HU-06 | HT-16, HT-17 | HU-06 | RF14, RF15, RF16 | 12 | HT-03 | Cifrado de comunicaciones y protección de integridad de datos | 6
HU-07 | HT-15 | HU-07 | RF17, RF18, RF19 | 14 | HT-09 | Diseño modular y mantenimiento del sistema | 8 | STRINT 2 | 22
HU-08 | HT-15 | HU-08 | RF20, RF21, RF22 | 10 | HU-01 | Autenticación y seguridad de acceso. | 10
HU-09 | HT-15, HT-11 | HU-09 | RF23, RF24, RF25, RF26 | 16 | HT-02 01 | Implementación de autenticación segura y control de acceso por roles. | 4
HU-10 | HT-11, HT-16, HT-17 | HU-10 | RF43, RF44 | 8 | HT-02 02 | Implementación de autenticación segura y control de acceso por roles. | 1 | STRINT 3 | 21
HU-11 | HT-11, HT-10 | HU-11 | RF27, RF28, RF29, RF30 | 16 | HT-04 | Protección ante errores y ataques comunes (seguridad del backend) | 6
HU-12 | HT-13, HT-14 | HU-12 | RF31, RF32, RF33 | 14 | HU-02 | Gestión de Usuarios. | 14
HU-13 | HT-16, HT-17 | HU-13 | RF34, RF35, RF36, RF37 | 16 | HU-04 | Asignación de Roles y Permisos | 4 | STRINT 4 | 22
HU-14 | HT-11, HT-10 | HU-14 | RF38, RF39, RF40, RF41 | 12 | HU-03 | Consulta y filtrado de usuarios. | 3
HU-15 | HT-11, HT-15 | HU-15 | RF42 | 4 | HT-01 | Monitoreo, Alta Disponibilidad y Escalabilidad del Sistema | 5
HU-16 | HT-11, HT-16, HT-17 | HU-16 | RF45 | 6 | HT-05 | Implementación de tolerancia y recuperación ante fallos | 4
|  |  | TOTAL | 175 | HU-05 01 | Gestión de Medidores. | 6
[5 empty] | HU-05 02 | Gestión de Medidores. | 10 | SPRINT 5 | 22
[5 empty] | HU-06 | Gestión de Sectores | 12
|  | HISTORIAS TECNICAS |  |  | HU-13 | Visualización Geográfica de Medidores. | 16 | SPRINT 6 | 22
|  | No. | Dependencias | Estimación | HU-07 01 | Gestión de Tarifas. | 6
|  | HT-01 | RNF01,RNF02, RNF03, RNF04 | 5 | HU-07 02 | Gestión de Tarifas. | 8 | STRINT 7 | 21
|  | HT-02 | RNF05, RNF8 | 5 | HU-08 | Gestión de Servicios Adicionales. | 10
|  | HT-03 | RNF06, RNF07 | 6 | HU-09 01 | Registro y Cálculo de Consumo. | 3
|  | HT-04 | RNF09 | 6 | HU-09 02 | Registro y Cálculo de Consumo. | 13 | SPRINT 8 | 21
|  | HT-05 | RNF10 | 4 | HU-10 | Registro y Control de Multas. | 8
|  | HT-06 | RNF11 | 4 | HU-16 | Anulación o modificación de multas. | 6 | SPRINT 9 | 22
|  | HT-07 | RNF13 | 4 | HU-11 | Generación y Gestión de Facturas Comunitarias. | 16
|  | HT-08 | RNF14, RNF12 | 5 | HU-14 | Gestión de Pagos por Transferencia Bancaria. | 12 | SPRINT 10 | 22
|  | HT-09 | RNF15, RNF16, RNF17 | 8 | HU-15 | Generación de factura por traspaso de medidor. | 4
|  | HT-10 | RNF18, RNF19, RNF20 | 4 | HU-12 | Módulo de Reportes y Análisis Estadístico. | 6
|  | HT-11 | RNF19 | 4 | HU-12 | Módulo de Reportes y Análisis Estadístico. | 8 | SPRINT 11 | 21
|  | HT-12 | RNF21 | 5 | HT-06 | Automatización de respaldos | 4
|  |  | TOTAL | 60 | HT-08 | Sistema de notificación de mantenimiento programado | 5
[5 empty] | HT-07 | Implementación de accesibilidad remota 24/7 | 4
[6 empty] | TOTAL | 237 | 11 | 237